Bibliothèque photo

# Fiches d’itération n°2 du 23/01/2019 au 29/01/2019

Objectifs :

* Obtenir un affichage correct des photos
* Lié les deux fenêtres de l’application
* Pouvoir sauvegarder les filtres de l’utilisateur
* Pouvoir ajouter un filtre à une photo
* Pouvoir interagir avec une photo sur la fenêtre secondaire

Tâches à réaliser :

1. Appliquer un filtre à une photo
2. Ouvrir un dossier depuis l’arborescence de l’application
3. Sauvegarde des filtres dans le fichier de sauvegarde
4. Améliorer l’affichage de la grille de photos (ajouté une scrollBar et supprimé la superposition)
5. Ouvrir la fenêtre secondaire lors du clic sur une photo dans la grille
6. Ajouter les actions d’une photo (supprimer/rotation/info)

**Fiche prévisionnelle**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acteur | Tâches | Début | Fin prévue | Fin réelle | Commentaires |
| Théo Gueguen | 2 | 23/01 | 25/01 | 30/01 | Soucis de matériels |
| Théo Gueguen | 1 | 25/01 | 29/01 |  |  |
| Sébastien Gonzalez | 4 | 23/01 | 25/01 | 24/01 |  |
| Sébastien Gonzalez | 5 | 25/01 | 29/01 | 28/01 |  |
| Amine Boudraa | 6 | 23/01 | 29/01 |  | Infection |
| Younes Rouabhia | 3 | 23/01 | 29/01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Fiche réelle**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acteur | Tâches | Début | Fin prévue | Fin réelle | Commentaires |
| Théo Gueguen | 2 | 23/01 | 25/01 | 30/01 | Soucis de matériels |
| Théo Gueguen | 1 | 25/01 | 29/01 | Non fini |  |
| Sébastien Gonzalez | 4 | 23/01 | 25/01 | 24/01 |  |
| Sébastien Gonzalez | 5 | 25/01 | 29/01 | 27/01 |  |
| Amine Boudraa | 6 | 23/01 | 29/01 | Non fini | Infection |
| Younes Rouabhia | 3 | 23/01 | 29/01 | 29/01 |  |
|  |  |  |  |  |  |